## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу министерства образования и науки Краснодарского края от 09.09.2014 № 3947
План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2015 году
| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица
I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА | 1 | Подготовка порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | октябрь - ноябрь 2014 | Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 2 | Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2014 – март 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 3 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА по учебным предметам и итоговому сочинению (изложению) | октябрь – ноябрь 2014 | Т.С. Крахмалева
| 1 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | ноябрь 2014 - июль 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 2 | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план) | до 25 числа каждого месяца | Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
II. Организационное сопровождение ГИА | 3 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом | сентябрь 2014 – май 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 4 | Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА | сентябрь 2014 – март 2015 | К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
| 5 | Организация работы МОУО с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2014 году, и малокомплектными школами | сентябрь 2014 – май 2015 по отдельному плану | Р.А Гардымова Руководители МОУО
| 6 | Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО | декабрь 2014 – август 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова руководители МОУО
| 7 | Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) после согласования с Рособрнадзором. Направление в Рособрнадзор информации о кандидатуре председателя ГЭК для утверждения. Направление в Рособрнадзор информации о канидатурах председателей предметных комиссий для согласования | декабрь 2014 –февраль 2015 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 8 | Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежеквартально | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 9 | Организация совещания с председателями предметных комиссий по организации их деятельности | февраль 2015 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 10 | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, управлением спецсвязи, Ростелеком | сентябрь 2014 - июнь 2015 | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
| 11 | Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме он-лайн | январь - май 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 12 | Организация установки систем видеотрансляции в местах работы с экзаменационными материалами | январь - май 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова руководители МОУО, ОО
| 13 | Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | февраль – июнь 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая руководители МОУО
| 14 | Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования | март - июнь 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
| 15 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | март - май 2015 | Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО, ОО
| 16 | Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее | ежемесячно | Р.А. Гардымова Руководители МОУО
| 17 | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | сентябрь 2014 – май 2015 | Руководители МОУО
| 18 | Формирование и утверждение приказом министерства: – списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет; – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – состава членов конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций | январь – март 2015 | Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 19 | Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и размещения данного перечня на их официальных сайтах | до 1 февраля 2015 | К.А.Федоренко
| 20 | Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях | по графику МОН РФ | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
| 21 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | апрель – июнь 2015 | Р.А. Гардымова
| 22 | Организация работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии | апрель – июнь 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 23 | Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей | март – июнь 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 24 | Организация работы РЦОИ | ноябрь 2014 - август 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
| 25 | Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение сведений в федеральную информационную систему | по отдельному графику, согласно плану ФЦТ | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
| 26 | Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь - 2014, февраль - 2015, апрель - 2015 | Е.В. Воробьева
III. Организация финансового обеспечения ГИА | 1 | Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | сентябрь – декабрь 2014 | Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 2 | Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования" | ноябрь – декабрь 2014 | Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 3 | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2015 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования" | октябрь – декабрь 2014 | Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 4 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ | февраль – август 2015 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
| 5 | Заключение ГБОУ КК ККИДППО договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ГИА | март – август 2015 | Т.С. Крахмалева
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | 1 | Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и экзаменационных работ ГВЭ 2015 года | февраль - март 2015 | Т.С. Крахмалева
| 2 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с последующим присвоением статусов | до 1 апреля 2015 | Т.С. Крахмалева
| 3 | Проведение обучающих семинаров с ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях | по отдельному плану | Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова
| 4 | Проведение подготовки (на региональном уровне): – ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; – руководителей ППЭ; – членов ГЭК | февраль - март 2015 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 5 | Проведение подготовки организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | февраль - март 2015 (по отдельному плану) | Руководители МОУО
| 6 | Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии | март 2015 | Е.В.Воробьева
| 7 | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам | по отдельному плану | Т.С. Крахмалева
| 8 | Проведение краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов | октябрь 2014 - март 2015 (по отдельному плану) | Т.С. Крахмалева
| 9 | Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 2015 года | сентябрь 2014 – май 2015 | Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
| 10 | Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных и вечерних школ | февраль - март 2015 | Т.С. Крахмалева Т.И.Нагнибеда О.А.Лозовая
V. Организация и проведение работы с участниками ГИА | 1 | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ЕГЭ | по отдельному плану | Е.В. Воробьева Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
| 2 | Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в районах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах | по отдельному плану | Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
| 3 | Методическое обеспечение работы межшкольных факультативов | ноябрь 2014 – январь 2015 | Т.С. Крахмалева
VI. Организация работы со СМИ по проведению ГИА | 1 | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web–сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2014 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов | Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа
| 2 | Организация информирования участников ГИА на web–сайте ГБОУ КК ККИДППО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА | по отдельному плану | Т.С. Крахмалева
| 3 | Организация подготовки статей, выступлений, пресс–конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2014 – июль 2015 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа
VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ГИА | 1 | Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2014 – май 2015 | Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
| 2 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях | октябрь 2014 – март 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 3 | Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2014 году | декабрь 2014 –февраль 2015 | Е.В. Воробьева
| 4 | Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2015 | сентябрь 2014 - апрель 2015 | Т.Ю.Горностаева
| 5 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | декабрь 2014, февраль, апрель - май 2015 | Т.Ю.Горностаева
| 6 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | апрель – июль 2015 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 7 | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | апрель – июль 2015 | Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова
VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА | 1 | Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году | октябрь – ноябрь 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 2 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Т.С. Крахмалева
| 3 | Обобщение опыта методической работы МОУО по итогам проведения ЕГЭ-2014 года | по отдельному плану | Т.С.Крахмалева
| 4 | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2014 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании | ежеквартально | Е.В. Воробьева
| 5 | Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА – 2015 | август 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
| 6 | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 2015 года | июль – август 2015 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
| 7 | Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2015 году» | август 2015 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
| 8 | Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях повышенного уровня, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ЕГЭ | сентябрь - октябрь 2015 | Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация - ГИА;
2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;
8. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
9. Государственное бюджетное образоваптельное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ГБОУ КК ККИДППО;
10. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
13. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
Заместитель министра
образования и науки Краснодарского края Н.Е. Байрачный